## Matrice_DUERP (Exemple BTP)
Unité de travail | Poste / Activité | Tâche / Situation dangereuse | Famille de risques | Dangers associés | Gravité (1-4) | Fréquence (1-4) | Indice de maîtrise (1-4) | Risque résiduel (R = G×F×IM) | Mesures de prévention existantes | Actions à mettre en œuvre | Responsable | Échéance | Statut | Date de mise à jour | Observations
Chantier – Gros œuvre | Maçon | Travaux en hauteur sur dalle/rideau | Risques de chute de hauteur | Traumatisme grave, décès | 4 | 4 | 0.75 | 12 | Platelage complet, harnais disponibles, échafaudage certifié | Installer lignes de vie + contrôle journalier échafaudage | Chef de chantier | 2024-03-15 | À faire | 2024-02-01
Chantier – Terrassement | Ouvrier VRD | Travail en tranchée >1,3 m | Risques de heurt et de choc | Écrasement, asphyxie | 4 | 2 | 1 | 8 | Blindage disponible, consignes DT/DICT | Former équipe au blindage + vérifier port des EPI | Conducteur de travaux | 2024-04-10 | Finalisé | 2024-03-20
Conduite d’engins | Conducteur pelle | Circulation sur chantier | Risques liés à la circulation | Polytraumatismes | 4 | 2 | 0.5 | 4 | Plan de circulation, gilet HV, bip de recul | Mettre un signaleur dédié zones confinées | Chef de chantier | 2024-05-05 | À faire | 2024-04-02
Second œuvre | Coffreur/bancheur | Manutention panneaux/coffrages | Risques ergonomiques / TMS | TMS, lombalgies | 4 | 3 | 0.25 | 3 | Diables, consignes gestes & postures | Ajouter table élévatrice + rotation des tâches | QSE | 2024-06-01 | À faire | 2024-05-10
Second œuvre | Électricien | Raccordement coffrets provisoires | Contact électrique | Électrisation/électrocution | 4 | 2 | 1 | 8 | Coffrets conformes, consignation simple | Audit visuel hebdo + formation habilitation BS/BR | Responsable élec | 2024-03-30 | En cours | 2024-03-28
Atelier / Dépôt | Magasinier | Découpe avec meuleuse | Projection/éclatement disque | Plaies, lésions oculaires | 4 | 2 | 0.5 | 4 | Carters en place, lunettes | Ajouter visières + contrôle périodique disques | Magasinier | 2024-07-01 | Finalisé | 2024-06-15
Chantier – Étanchéité | Étancheur | Pose bitume à chaud | Brûlure thermique | Brûlures 2e/3e degré | 4 | 2 | 0.25 | 2 | Gants et vêtements ignifugés | Former à conduite à tenir + douche de secours | Chef d’équipe | 2024-04-20 | Finalisé | 2024-04-01
Chantier – Gros œuvre | Charpentier | Montage échafaudage | Chute/effondrement échafaudage | Traumatismes graves | 4 | 2 | 0.75 | 6 | Entreprise qualifiée, réception écrite | Mettre registre de vérifications + balisage systématique | Conducteur de travaux | 2024-05-20 | Finalisé | 2024-05-02
Chantier – Démolition | Ouvrier démolition | Curage local avant perçage | Amiante (SS4) | Cancers, fibroses | 4 | 1 | 0.5 | 2 | Repérage amiante, kits SS4 | Renforcer procédures SS4 + formation recyclage | QSE | 2024-09-15 | À faire | 2024-08-30
Chantier – Gros œuvre | Maçon | Perçage/burinage béton | Poussières de silice cristalline | Silicose, BPCO | 4 | 3 | 0.25 | 3 | Aspiration à la source, masques FFP3 | Ajouter capot aspirant + humidification | Chef de chantier | 2024-06-15 | En cours | 2024-05-25
Second œuvre | Plaquiste | Découpe plaques | Poussières | Irritation respiratoire | 4 | 3 | 0.25 | 3 | Aspiration, balayage humide | Mettre aspirateur classe M + contrôle hebdo filtres | Chef d’équipe | 2024-03-10 | Finalisé | 2024-03-05
Conduite d’engins | Grutier | Levage charges longues | Chute de charge/balayage | Écrasement, choc | 4 | 2 | 0.75 | 6 | Plan de levage simple, élingues certifiées | Établir plan levage détaillé + VGP à jour | Conducteur de travaux | 2024-04-25 | Finalisé | 2024-04-10
Conduite d’engins | Ouvrier voirie | Travail à proximité circulation | Risque routier tiers | Heurt par véhicule | 4 | 2 | 0.75 | 6 | Balisage, gilets HV | Mettre alternat feux + K5c supplémentaires | Chef de chantier | 2024-05-30 | En cours | 2024-05-12
Bureau d’études | Projeteur | Écran prolongé | RPS / TMS | Fatigue visuelle, cervicalgies | 4 | 3 | 1 | 12 | Ergonomie poste, pauses 5-10-20 | Ajouter écrans réglables + formation micro-pauses | RH | 2024-02-28 | En cours | 2024-02-20
Chantier – Tous | Tous salariés | Exposition bruit >85 dB(A) | Bruit | Surdité professionnelle | 4 | 3 | 0.5 | 6 | Protections auditives, affichage | Cartographie bruit + achat outils moins bruyants | QSE | 2024-10-01 | Finalisé | 2024-09-10
Second œuvre | Peintre | Application solvants | Risque chimique | Irritation/ATEX ponctuelle | 4 | 2 | 0.25 | 2 | FDS disponibles, ventilation naturelle | Mettre ventilation mécanique + gants nitrile | Chef d’équipe | 2024-06-30 | À faire | 2024-06-05
Chantier – Gros œuvre | Maçon | Coup de chaud été 2024 | Chaleur | Coup de chaleur | 4 | 2 | 0.75 | 6 | Eau, pauses, zones d’ombre | Plan canicule + brumisateurs + horaires décalés | Conducteur de travaux | 2024-07-01 | À faire | 2024-06-28
Chantier – Tous | Sous-traitants | Coordination multi-entreprises | Coactivité | Collisions, interférences | 4 | 2 | 0.5 | 4 | PPSPS partagé, réunions hebdo | Renforcer accueil + point sécurité quotidien 10’ | QSE | 2024-05-15 | Finalisé | 2024-05-05
Atelier / Dépôt | Chauffeur-livreur | Arrimage chargements | Chute de charges | Écrasement | 4 | 2 | 0.25 | 2 | Sangles conformes, barres d’arrimage | Former à l’arrimage + check-list départ | Chef dépôt | 2024-03-25 | À faire | 2024-03-22
Chantier – Tous | Tous | Utilisation escabeaux/échelles | Chute de hauteur <3 m | Entorses, fractures | 4 | 3 | 0.25 | 3 | Échelles vérifiées, usage limité | Remplacer par PIRL/plateformes là où possible | Chef de chantier | 2024-08-31 | Finalisé | 2024-08-10
Chantier – Gros œuvre | Coffreur | Utilisation bétonnière | Contact pièces en mouvement | Section, pincement doigts | 4 | 2 | 0.25 | 2 | Capot de protection, gants portés | Contrôle régulier de la bétonnière | Chef de chantier | 2024-04-12 | En cours | 2024-03-20
Chantier – Gros œuvre | Ferrailleur | Ligaturage armatures | Coupures, piqûres | Blessures aux mains | 4 | 3 | 0.25 | 3 | Gants anticoupures | Gants renforcés + sensibilisation gestes sûrs | Chef d’équipe | 2024-03-25 | Finalisé | 2024-03-18
Second œuvre | Menuisier | Utilisation scie circulaire | Projection éclats, coupure | Section doigts, yeux | 4 | 2 | 0.5 | 4 | Carter et lunettes présents | Installer aspiration + formation sécurité scie | Chef d’atelier | 2024-04-05 | Finalisé | 2024-03-28
Second œuvre | Plombier | Soudure à l’étain | Fumées métalliques | Irritation respiratoire | 4 | 2 | 0.25 | 2 | Ventilation naturelle | Installer aspiration + masque FFP2 | Responsable sécurité | 2024-05-10 | Finalisé | 2024-04-25
Second œuvre | Ouvrier VRD | Compactage sol | Vibrations mains-bras | TMS | 4 | 3 | 1 | 12 | Gants antivibrations | Limiter durée exposition + outils antivibrations | QSE | 2024-07-01 | Finalisé | 2024-06-20
Chantier – Gros œuvre | Maçon | Découpe ferraille | Bruit élevé | Surdité partielle | 4 | 3 | 0.75 | 9 | Casques antibruit disponibles | Remplacement machines bruyantes | Chef de chantier | 2024-05-20 | Finalisé | 2024-05-02
Chantier – Étanchéité | Étancheur | Travail sur toiture | Risque de chute | Traumatisme, décès | 4 | 3 | 0.5 | 6 | Lignes de vie, harnais | Contrôle semelles antidérapantes | Conducteur de travaux | 2024-04-18 | À faire | 2024-04-02
Chantier – Gros œuvre | Manœuvre | Transport charges lourdes | TMS dos | Lombalgies | 4 | 3 | 0.25 | 3 | Utilisation diables | Formation gestes & postures | Chef d’équipe | 2024-06-05 | À faire | 2024-05-15
Chantier – Second œuvre | Peintre | Nettoyage au solvant | Inhalation vapeurs | Maux de tête | 4 | 2 | 0.75 | 6 | Ventilation naturelle | Installer extracteur + affichage FDS | QSE | 2024-07-01 | En cours | 2024-06-12
Atelier / Dépôt | Magasinier | Déplacement chariot élévateur | Collision piéton | Écrasement | 4 | 2 | 0.25 | 2 | Marquage au sol, bip recul | Créer cheminements piétons séparés | Chef dépôt | 2024-03-20 | À faire | 2024-03-10
Bureau d’études | Technicien | Travail prolongé sur écran | Fatigue visuelle | TMS | 4 | 3 | 0.75 | 9 | Poste ergonomique | Formation micro-pauses + support réglable | RH | 2024-03-30 | Finalisé | 2024-03-25
Chantier – Gros œuvre | Chef d’équipe | Terrain boueux | Glissade, chute | Entorses, fractures | 4 | 3 | 1 | 12 | Chaussures sécurité | Poser caillebotis zones boueuses | Conducteur de travaux | 2024-04-15 | Finalisé | 2024-03-25
Second œuvre | Carreleur | Découpe carrelage | Projection éclats | Blessure oculaire | 4 | 2 | 0.75 | 6 | Lunettes portées | Ajouter visières + contrôle disques | Chef d’équipe | 2024-05-05 | Finalisé | 2024-04-15
Conduite d’engins | Conducteur engins | Travail près réseaux enterrés | Electrocution / explosion | Brûlures graves | 4 | 2 | 0.5 | 4 | DICT réalisée | Mettre surveillant permanent fouille | Chef de chantier | 2024-04-10 | À faire | 2024-03-28
Chantier – Démolition | Ouvrier démolition | Utilisation marteau piqueur | Vibrations main-bras | TMS | 4 | 3 | 0.25 | 3 | Rotation poste | Limiter exposition + gants antivibrations | QSE | 2024-05-01 | En cours | 2024-04-20
Chantier – Tous | Tous | Risque incendie | Sources chaleur, solvants | Brûlures, intoxication | 4 | 2 | 0.75 | 6 | Extincteurs présents | Former équipes à la manipulation | Chef sécurité | 2024-05-25 | En cours | 2024-05-10
Second œuvre | Plâtrier | Levage plaques plafond | Postures contraintes | TMS épaules | 4 | 3 | 1 | 12 | Lève-plaques disponible | Contrôle ergonomie + rotation postes | Chef d’équipe | 2024-06-15 | Finalisé | 2024-06-01
Chantier – Gros œuvre | Soudeur | Soudure acier | Rayonnement UV, projections | Brûlures, lésions oculaires | 4 | 2 | 0.25 | 2 | Masques teintés | Renouveler EPI + entretien matériel | Chef d’atelier | 2024-07-10 | Finalisé | 2024-06-28
Atelier / Dépôt | Technicien maintenance | Entretien machines | Contact électrique | Électrisation | 4 | 2 | 0.25 | 2 | Consignation établie | Créer fiche sécurité + formation | QSE | 2024-06-30 | À faire | 2024-06-15
Chantier – Tous | Tous salariés | Risque routier mission | Déplacement professionnel | Accident circulation | 4 | 2 | 0.5 | 4 | Charte conduite | Formation éco-conduite + suivi fatigue | RH | 2024-04-30 | À faire | 2024-04-20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Référentiels (Exemple BTP)
C1 - Unités de travail | C2 - Statuts des actions | C3 - Gravité | C4 - Fréquence | C5 - Indice de maîtrise | C6 - Responsable | C7 - Famille de risques
Chantier – Gros œuvre | À faire | 1 | 1 | 1 | Chef de chantier | Risques de chute de hauteur
Chantier – Terrassement | En cours | 2 | 2 | 0.75 | Conducteur de travaux | Risques de chute de plain-pied
Chantier – Étanchéité | Finalisé | 3 | 3 | 0.5 | QSE | Risques liés à la circulation
Chantier – Démolition |  | 4 | 4 | 0.25 | Responsable élec | Risques mécaniques
Chantier – Tous |  |  |  |  | Magasinier | Risques électriques
Conduite d’engins |  |  |  |  | Chef d’équipe | Risques chimiques
Second œuvre |  |  |  |  | RH | Risques thermiques
Atelier / Dépôt |  |  |  |  | Chef dépôt | Risques ergonomiques / TMS
Bureau d’études |  |  |  |  | Responsable sécurité | Risques liés au bruit
Risques liés à la coactivité
Risques incendie / explosion
Risques psychosociaux / cognitifs
Risques de heurt et de choc
Risques routier
Risque lié au port de charges

## Matrice_DUERP (Vierge)
Unité de travail | Poste / Activité | Tâche / Situation dangereuse | Danger (source) | Risques (dommages) | Gravité (1-4) | Fréquence (1-4) | Indice de maîtrise (1-4) | Risque résiduel (R = G×F×IM) | Mesures de prévention existantes | Actions à mettre en œuvre | Responsable | Échéance | Statut | Date de mise à jour | Observations
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Référentiels (Vierge)
C1 - Unités de travail | C2 - Statuts des actions | C3 - Gravité | C4 - Fréquence | C5 - Indice de maîtrise | C6 - Responsable | C7 - Famille de risques
| À faire | 1 | 1 | 1
| En cours | 2 | 2 | 0.75
| Finalisé | 3 | 3 | 0.5
|  | 4 | 4 | 0.25